## Slide 1: Методические указания к практической работе
"Выбор скреперов, формирование и сопоставление комплектов скрепер – толкач в эксплуатации"

## Slide 2
Цель работы: Изучение устройства, назначения и принципа действия скреперов различных типов и выработка навыков решения конкретных задач по оптимальному подбору скреперов и формированию комплектов «скрепер- толкач» для работы в заданных условиях эксплуатации. Определение производительности комплектов, сопоставление и выбор комплектов.

## Slide 3
Продолжительность цикла рабочего процесса скрепера
Методические указания
t1 – продолжительность набора грунта (загрузки ковша),с;
t2 – продолжительность движения груженного скрепера, с;
t3 – продолжительность разгрузки, с;
t4 – продолжительность движения порожнего скрепера, с;
t5 – время на повороты, маневры, въезд и выезд в карьере, с; t6 - время на повороты, маневры, въезд и выезд на насыпи, с.

## Slide 4: Длина участка набора грунта
Продолжительность цикла
Методические указания
q - вместимость ковша, м3;
Кн - коэффициент наполнения ковша скрепера;
Кп - коэффициент потерь грунта при наборе;
Кpx - коэффициент разрыхления грунта в ковше;
b - ширина ковша, м;
h - глубина копания при наборе, м.

## Slide 5
Продолжительность цикла
Методические указания
Время, затрачиваемое на набор грунта
Vнаб – скорость набора грунта в ковш, км/ч.

## Slide 6: Скорость движения груженого скрепера
Продолжительность цикла
Методические указания
Продолжительность движения груженого скрепера
L – заданная дальность транспортирования ( L = var).
Vмах – наибольшая скорость движения скрепера;
Kv,гр, Kv,пор – коэффициенты, учитывающие потери скорости, Kv,гр = 0,6÷0,8; Kv,пор. = 0,8÷0,95 (меньшие значения для прицепных к гусеничным тракторам)

## Slide 7: Путь разгрузки грунта
Продолжительность цикла
Методические указания
hотс - толщина отсыпаемого при разгрузке слоя грунта, м.
Время, затрачиваемое на отсыпку грунта
Vразгр – скорость движения скрепера при разгрузке, км/ч.

## Slide 8: Скорость движения порожнего скрепера
Продолжительность цикла
Методические указания
Продолжительность движения порожнего скрепера

## Slide 9
Продолжительность цикла бульдозера-толкача
Методические указания
Количество скреперов, работающих в сбалансированном комплекте с толкачом
mфакт получаем округлением mрасч до целого в большую сторону.

## Slide 10
Эксплуатационная часовая производительность комплекта
Методические указания
Кпр.вероят – коэффициент простоев машин из-за неравномерности поступления скреперов на участок набора ( учет вероятностного характера взаимодействия машин в комплекте);
Кв – коэффициент внутрисменного использования комплекта машин по времени;
В расчетах принимаем - Кпр.вероят = 0,85, Кв =0,7.

## Slide 11
Эксплуатационные затраты на разработку и транспортирование на заданное расстояние 1 м3 грунта комплектом скреперов с толкачом ( удельной себестоимости работы )
Методические указания
Смчскр – стоимость машино-часа одного скрепера, руб.;
mфакт - количество скреперов, работающих в сбалансированном комплекте с толкачом, ед.;
См.чт – стоимость машино-часа толкача, руб.

## Slide 12
Удельная стоимость перебазирования
Методические указания
Vоб – объем работы на объекте;
Спбт - стоимость перебазирования бульдозера-толкача;
Спбскр - стоимость перебазирования скрепера
Полная себестоимость единицы продукции
Число смен работы комплекта на объекте
kсм – коэффициент, учитывающий сменную организацию работ, принимается в расчетах – 0,138 1/час.

## Slide 13: Задание
Рассчитать в соответствии с предложенным вариантом параметры рабочего цикла, производительность и себестоимости работы комплектов.
Сделать выводы по рациональному выбору комплектов в проделанной работе.

## Slide 14: Результат (пример оформления отчета) Полная себестоимость, руб./м3
скрепер | толкач | L | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900
Комплект | ДЗ-110В |  | 34,2 | 38,1 | 42,1 | 46,1 | 50,0 | 73,0 | 78,3 | 83,6 | 88,9 | 94,2
ДЗ-87-1А | Д3-171.1 |  | 38,2 | 54,0 | 91,0 | 111,5 | 162,7 | 188,0 | 213,3 | 283,4 | 313,4 | 397,8
631G CAT | Д3-158 |  | 26,5 | 29,8 | 33,0 | 48,4 | 52,7 | 56,9 | 61,2 | 81,7 | 87,0 | 92,3
Chart: 
| 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900
Д3-115А ДЗ-110В | 34.1909 | 38.1455 | 42.1 | 46.0546 | 50.0092 | 72.9727 | 78.2736 | 83.5744 | 88.8752 | 94.176
ДЗ-87-1А Д3-171.1 | 38.2292 | 54.038 | 90.9674 | 111.5189 | 162.6763 | 187.9703 | 213.2644 | 283.3924 | 313.4291 | 397.7849
631G CAT Д3-158 | 26.5325 | 29.7766 | 33.0207 | 48.3953 | 52.662 | 56.9287 | 61.1954 | 81.683 | 86.9723 | 92.2615

## Slide 15: Отчет по работе
Отчет по работе должен состоять из:
  Титульного листа ;
  Варианта задания;
  Методических указаний;
  Результатов выполнения задания.
Отчет должен быть представлен в виде:
  Текстового документа, отпечатанного из файла Microsoft Word (наличие электронного варианта);