[bookmark: _GoBack]Мы делать курсовой проект на составление технологических карт. Для расчета и составления курсового проекта предоставляется методическое пособие «Технология строительных процессов. Работы нулевого цикла» Л.И.Елисеева
Технологическая карта – это инструкция по производству работ, которая подразумевает выбор оптимальных организационно-технологических решений в конкретных условиях.
	Целью данного курсового проекта является разработка технологических карт на производство земляных работ и возведение фундамента. 
В технологическую карту по производству земляных работ включены следующие работы:
- планировка строительной площадки со срезкой растительного грунта;
- разработка котлована экскаватором; 
- доработка дна котлована бульдозером;
- окончательная планировка дна котлована под рейку.
Технологическая карта на устройство фундаментов  разрабатывается самостоятельно, и включает работы, которые производятся при устройстве сборного ленточного  фундамента.  Вы можете взять фундамент из курсового проекта по архитектуре. 

РАЗДЕЛЫ 
ВВЕДЕНИЕ
1. Технологическая карта №1 Земляные работы
1.1 Область применения ТК на земляные работы
1.2 Расчет объемов земляных работ
1.3 Описание технологии строительного процесса
1.3.1 Срезка растительного слоя бульдозером
1.3.2 Разработка котлована экскаватором
1.3.3 Окончательная планировка дна котлована бульдозером
1.3.4 Окончательная планировка дна котлована под рейку
1.4 Калькуляция трудовых затрат
1.5 Потребность в строительных машинах, механизмах и инвентаре
1.6 Схема пооперационного контроля качества работ
1.7 Требования техники безопасности при выполнении земляных работ
1.8 Технико-экономические показатели
2. Технологическая карта №2 Возведение сборного ленточного 
фундамента.
2.1 Область применения
2.2 Объемы работ
2.3 Технология и организация работ:
2.3.1 Подготовительные работы
2.3.2 Монтаж фундаментных подушек
2.3.3 Арматурные работы
2.3.4 Установка фундаментных блоков
2.3.5 Выполнение гидроизоляции
2.3.5.1 Вертикальная гидроизоляция
2.3.5.2 Горизонтальная гидроизоляция
2.3.6 Монтаж плит перекрытия
2.3.7  Обратная засыпка пазух с трамбованием.
2.4 Калькуляция трудовых затрат
2.5 Потребность в строительных машинах, механизмах и инвентаре
2.6 Схема пооперационного контроля качества работ
2.7 Требования техники безопасности при возведении фундаментов
2.8 Технико-экономические показатели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Оформление курсового проекта необходимо сделать на основании методических рекомендаций по оформлению ВКР и курсовых проектов.
